## Sheet1
绿园旧改房建一标造价问题
序号 | 单位工程 | 问题 | 截图 | 备注
1 | 建筑工程 | 预制构件部分仅有制作，安装，无运输项。不具备现场预制的条件
2 | 建筑工程 | 内墙2饰面两遍腻子，两遍大白套项错误，应增加两遍腻子费用
3 | 建筑工程 | 垂直运输部分只套取了装饰工程，且价格偏低，建筑工程和机电工程如何计算
4 | 建筑工程 | 屋面防护架是否应执行挑脚手架，垂直防护架不适用
5 | 建筑工程 | 造价内给的垃圾外运是否应套取建筑垃圾垂直运输
6 | 建筑工程 | 内墙1为拆除抹灰及大白面，仅套取拆除抹灰面
问题1：定额中预制构件部分目前咨询单位仅套取制作及安装，定额明确预制构件考虑现场预制，现场实际不具备预制条件，是否应套取运输项。
问题2：图纸做法为两遍腻子，两遍大白，目前咨询单位仅套取两遍大白费用，是否应再套取两遍腻子费用。
问题3：本项目为旧城改造项目，垂直运输费目前咨询仅计取单独承包装饰工程垂直运输，且费用基数为装饰工程部分人工费。首先建筑工程及机电工程是否可以单独套取垂直运输费，如不能套用，是否可以将建筑工程及机电工程的人工费也计入到单独承包装饰工程垂直运输的费用基数中。
问题4：项目屋面需要搭设防护教手架，目前咨询套用垂直防护架。该垂直防护架是否适用屋面防护，可否套用挑脚手架。
问题5：建筑垃圾外运目前咨询仅套用建筑垃圾汽车运输，是否应套用A10-0092建筑垃圾垂直运输及A10-0094建筑垃圾汽车运输。
问题6：项目内墙做法为1.铲除大白面、2.铲除抹灰面，咨询单位认为套用铲除抹灰面包括铲除大白面费用，是否应套取一个铲除大白面，再套取铲除抹灰面。
问题7：项目外保温及涂料施工不使用吊篮施工，采用曲臂车进行施工，目前咨询套用吊篮计取，这部分费用如果使用曲臂车应该套用哪项。