关于材料调差问题
1,钢筋及水泥调差
招标文件及施工合同中将钢材、水泥约定了品牌，在招标文件清单说明里也明确要求投标报价时钢材按不低于宝钢、唐钢、包头钢铁、首钢、凌钢、通钢、新源钢铁、乌钢报价，水泥按不低于青铜峡水泥、万厦水泥、海螺水泥、冀东水泥、金隅水泥报价。在施工中也按照合同约定品牌进行采购的。合同约定按《洮南市造价信息》调整材差，但造价信息中没有这些品牌的材料价格，不具备可比性,合同中没有约定其它调整方法.按照合同约定这部分材料价格是否不应该调整。
2.钢结构部分
在投标时,甲方给的清单没有钢结构加工制作的项目特征描述,而且图纸和清单对材料材质及锌层厚度都有明确要求,在投标报价时我单位按照清单描述以钢结构成品价格计入. 合同约定按《洮南市造价信息》调整材差，审计单位在审计时按照钢板价格进行调差.我单位认为洮南造价信息中没有成品钢结构价格,不具备可比性,合同中没有约定其它调整方法.按照合同约定这部分价格不应该调整。
3.材料运距
《洮南市造价信息》价格中材料只包含10公里运距，而本项目施工地距离市区45公里，结算材料找差时是否应该按照市场价格将造价信息中材料价格增加35公里运距费用，然后在进行调差。
4.关于调差价格区间
合同约定按合同期内价格与基期价格对比，而审计单位现在按照实际工期调整价格，是否应按合同约定按照合同工期调整。
5.招标文件截图
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6.合同约定截图
[image: ][image: ][image: ]
image1.png
BAFBIBHM . GEERHLAHAR. 2. FE. . REBRZERRS
HRRERE, FEFARHREESTER.





image2.png
= AAIH

HRFTEM: 202444 A5H.
HRIST B8 20244 10 A 21 H.
TWEEGRY: 199 BHR. TS EHRESREIATRIFRT AW

WIMREA—BH, DTGB HREE. ¥




image3.png
b
(DXFREAEGHMLE: SRR N 289K (G 8) R BENE .
(2) RN Eﬁﬁlﬁﬂﬁ@“&ﬁlﬁﬂﬁ BB AT 20 BT .

_ﬁgﬁ 5% (&5%) , ﬂt&)mé}mﬁi@)\iﬁ AFETF S%ATFHE. MR
EARTMARHY KR G5, \\6!1‘1 W BEZAID MHEFERANS% (&
5%) , f&F S%HWWAMTMJ!E, REAERH: 5%bLEA RE NG TR

mﬁEAﬂIMMﬁﬁi (C30BERLLE) « K. B B BT WEARH
A e ERR ST 10% (& 10%) , @S 10%BLEMA B RBAKIE: MFETF
10%A T 8%, mREERTIMAREL (C0BERUE) « kR, ¥ B HF. Ul
BEMEAMEET A B 10% (& 10%) , €T 10%UA B4 r i R .
BB 10% UL L84 R \FELE P IER.

(3) FRENIEEARH TR M 50 A FFISE R MR YT 2t W

s

A f
BARHAMM RN 5% (&4 5%) , 5% UL LA MABNKE: MFETF
ST
SUAFHE, WRELFTMARAN LR (& . WE. BEPRK) HHIET

SRS RBGHENE, vam&ﬂi:rs%w. it 5% LA RANEGH T
B, MM 5% (B DIABAT:





image4.png
R AT <csoaamzu1:>’7>m W B, BT WEEHN
am s s AL% (4 10%) . it 10%0L LA
BAKIE: AFGT 10%FF S, mm@&%mmxi (C30BERUL) . AR
B B BT WA ETRA RS A 10% (& 10%) , (6T

10U A A IS DR R 10% 5L B RIS .

(4) MEWHLHRBIE
(5) AFTMAN#METINE A FEMBRBOTRATME BN T BHoH

[ ———

7> BEBH TR A TS AR5 H AR,

® L3, BREELRGFERRERTER S, ETRGEERELT
Eie15%, SERETNE, GYHHTHRELN, 0 TR 15% 54
15%) A TERE 0.9 Ru, 53— B 15% Cha 15%) 1
S TRRUNE 11 FA, ammmm%\‘tmmmmi .





