合同约定：市场价格波动是否调整合同价格的约定:仅对钢材(钢筋、钢构、钢管)、屋面彩钢板、混凝土(C30强度及以上)、砖、水泥、砂、石子、山皮石变更。关于基准价格的约定:投标截止日前28天《洮南市造价信息》作为基准价格。
本项目钢结构为：Q355B钢管柱、Q355B钢梁、Q235B钢龙骨、Q235B墙梁、Q235B钢方管、Q235B钢支撑、Q235B钢拉条、Q235B钢檩条、Q235B钢梯。到现场均为成品钢构件。
问题：洮南造价信息无成品钢结构的价格，怎样调差，是否可以按原材（钢板价格）进行调差。
计价依据：工程量清单项目计量规范(2013-吉林)，吉林省建筑装饰工程计价定额(2019)
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